宜春学院发展规划处

宜学院发规字〔2025〕3号

关于宜春学院“十五五”事业发展规划编制2025年相关工作事项的通知

各教学院、校属各单位：

为贯彻落实习近平对“十五五”规划编制工作重要指示精神，根据《江西省“十五五”教育事业发展规划编制工作方案》（赣教规划字〔2025〕13号）文件要求，有序推进学校“十五五”规划编制工作，进一步明确责任分工和任务重点，确保规划编制工作高效、规范开展，现将2025年相关事项通知如下：

一、工作事项

1.根据各专项规划和教学院编制小组意见，报学校同意，现公布各专项小组成员名单及各教学院领导小组名单（附件1）。

2.按照《宜春学院“十五五”规划编制工作方案》要求，根据安排，学校制定了2025年度规划编制工作安排表（附件2）推进工作。

3.为规范规划文本的编制，按照要求，发展规划处起草了专项规划、教学院规划提纲模板（附件3、4），供各单位参考。

二、工作要求

- 提高认识。各单位要充分认识到“十五五”规划编制工作的重要性，将其作为重点工作纳入议事日程。对照《安排表》中明确的工作内容、时限及要求，倒排工作进度，明确具体责任。

- 强化原则。坚持科学决策、民主决策、依法决策，围绕学校建成有特色高水平地方应用型大学目标，坚持继承性与创新性相结合、战略性与操作性相结合、全面规划和突出重点相结合、问题导向和目标导向相结合、贯彻部署与特色发展相结合、顶层设计与问计于民相结合，高质量完成规划编制工作。

- 协同合作。打破工作惯性思维，涉及多单位协同的任务，牵头单位要主动对接，责任单位要积极协作，形成工作合力，避免出现任务拖延、责任悬空等问题。

- 各单位在编制工作中如遇问题或需协调事项，可与发展规划处沟通。发展规划处将定期对各单位任务落实情况进行跟踪督促，确保“十五五”规划编制工作有序推进、取得实效。

附件1：宜春学院“十五五”规划编制工作小组人员名单

附件2：宜春学院“十五五”规划编制2025年度工作安排

附件3：宜春学院“十五五”专项规划提纲模板

附件4：宜春学院“十五五”教学院规划提纲模板

发展规划处（高教研究所）

2025年9月12日

宜春学院发展规划处            2025年9月12日印发

附件1：

宜春学院“十五五”发展规划编制工作

小组名单

一、宜春学院“1+9”规划编制小组如下：

1.宜春学院“十五五”发展规划

牵头部门：发展规划处

责任部门：党委（校长）办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处、教务处、科学研究处、研究生处（学科建设处）、计划财务处、国际合作与交流处

主笔人：赵云

2.宜春学院“十五五”党建与思想政治工作专项规划

牵头部门：党委组织部（召集）、党委宣传部、团委、学生工作处

责任部门：党委（校长）办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、工会、团委、教务处、学生工作处、保卫处、离退休工作处

主笔人：贺为

3.宜春学院“十五五”学科建设与研究生教育专项规划

牵头部门：研究生处(学科建设处)

责任部门：教务处、科学研究处、各教学院

主笔人：陈春林

4.宜春学院“十五五”本科人才培养体系专项规划

牵头部门：教务处

责任部门：党委宣传部、团委、人事处、科学研究处、发展规划处、研究生处（学科建设处）、学生工作处、招生就业处、国际合作与交流处、资产与实验室管理处、督查评估处、创新创业学院、终身教育学院、各教学院

主笔人：李鹏成

5.宜春学院“十五五”人才与师资队伍建设专项规划

牵头部门：人事处

责任部门：党委组织部、教务处、发展规划处、研究生处（学科建设处）、学生工作处、资产与实验室管理处、各教学院

主笔人：刘亮亮

6.宜春学院“十五五”科学研究与社会服务专项规划

牵头部门：科学研究处（校地合作办公室）

责任部门：人事处、教务处、研究生处（学科建设处）、计划财务处、国际合作与交流处、资产与实验室管理处、各教学院

主笔人：袁杰辉

7.宜春学院“十五五”对外交流与合作专项规划

牵头部门：国际合作与交流处

责任部门：教务处、科学研究处、发展规划处、研究生处（学科建设处）

主笔人：赵阳

8.宜春学院“十五五”校园文化与建设专项规划

牵头部门：党委宣传部（召集）、资产与实验室管理处、后勤与基建管理处

责任部门：团委、人事处、教务处、科学研究处、发展规划处、学生工作处、招生就业处、现代教育技术与信息中心、创新创业学院

主笔人：徐天兰

9.宜春学院“十五五”学校治理体系与数智赋能专项规划

牵头部门： 党委（校长）办公室（召集）、计划财务处、现代教育技术与信息中心

责任部门：党委宣传部、人事处、教务处、科学研究处、研究生处（学科建设处）、学生工作处、计划财务处、资产与实验室管理处、后勤与基建管理处

主笔人：袁筱青

10.宜春学院“五宜”特色大学建设规划

牵头部门：发展规划处

责任部门：教务处、科学研究处、学生工作处、招生就业处、后勤与基建管理处等

主笔人：杨灵光

二、教学院“十五五”规划编制工作领导小组

1.文学与新闻传播学院（师范教育学院）

组  长：高建青、陈路扬

副组长：魏  军、刘漪舟、尹  瑛

主笔人：罗智伟

2.政法学院

组长：江海华、黄心华

副组长：彭农乐、罗许生

主笔人：罗许生

3.马克思主义学院

组  长：李霞

副组长：代祥

主笔人：代祥

4.经济与管理学院

组  长：熊珍琴

副组长：舒莉芬、喻均林

主笔人：喻均林

5.外国语学院

组  长：高  芸、伍  忠

副组长：袁翔华、陈建新、刘兵飞

主笔人：聂  涵

6.音乐舞蹈学院

组  长：刘培发、李磊

副组长：丁  庆、聂小凤

主笔人：袁  哈

7.美术与书法学院

组  长：杨礼浪、俞燎宏

副组长：刘建国、刘庚凯、

主笔人：易  凯

8.人工智能与信息工程学院

组  长：胡红武、臧爱彬

副组长：苏文火、张  鹍

主笔人：刘赛莲

9.智能制造与材料化工学院

组  长：龙  玲、刘健平

副组长：袁  平、张  驰、林  超

主笔人：张  驰

10.药学院

组  长：王  霏

副组长：张兵锋、陶华蕾、张昌源

主笔人：张兵锋

11.生命科学与资源环境学院

组  长：王俊峰、郭冬生

副组长：南建忠、肖花美、刘犇

主笔人：肖花美

12.体育学院

组  长：范叶飞、屈红林

副组长：于  梅、韩磊磊（常务）、黎  轶

主笔人：陈伊琳

13.基础医学院

组  长：吴正平

成  员：韩晓群、崔家骏、周  婕、罗  成、张  鹏、

付南燕、虞  琴、李  艳、刘双喜、姜银杰、吴苏蔓

主笔人：程一民

14.临床医学院

组  长：吴永顺、陶  正

副组长：周林华、杨  洲、张飞凤、丁  纬

主笔人：张飞凤

15.公共卫生与健康学院

组   长：吴雯

副组长：冯龙飞、刘  斌、许  玮、邱志宏

主笔人：冯龙飞

附件2：

宜春学院“十五五”规划编制2025年度

工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 工作 时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各教学院成立规划编制工作领导小组，明确规划执笔人。 | 3月上旬 | 各教学院 |  |
| 2 | 召开“十四五”规划总结研判和“十五五”规划务虚会。 | 3月中旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 3 | 成立宜春学院“十五五”规划编制工作领导小组，明确牵头单位。 | 4月中旬 | 发展规划处 |  |
| 4 | 开展“我为宜春学院‘十五五’规划建言献策”活动。 | 4月下旬—6月中旬 | 发展规划处 |  |
| 5 | 召开规划编制工作推进会，研讨、布置规划编制工作。 | 6月中旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 6 | 开展“十五五”规划重大项目征集入库工作 | 6月中下旬 | 发展规划处 |  |
| 7 | 各专项规划小组分别对“十四五”规划实施情况进行总结，完成“十四五”规划执行情况的总结。 | 6月下旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 8 | 开展校本研究立项，“1+9+N”规划编制工作组对本领域、本单位规划编制深入研究，并形成研究报告。 | 7月—9月 | 发展规划处、各专项规划编制工作组、二级教学院 |  |
| 9 | “1+9”专项规划小组提出“十五五”时期相关工作的思路，初步形成“十五五”规划文本核心指标。 | 9月 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 10 | 各教学院提出本学院“十五五”规划核心指标。 | 9月 | 各教学院 |  |
| 11 | 形成“十五五”规划基本思路框架，起草“十五五”规划建议。 | 9月 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 12 | 召开编制工作会,对规划文本的核心指标和发展目标、思路进行讨论。 | 9月中旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组、二级教学院 |  |
| 13 | 完成规划文本初稿的起草工作和核心指标的修改，并提交编制工作领导小组会议讨论。 | 10月 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 14 | 召开规划编制工作座谈会。 | 10月中旬 | 发展规划处 |  |
| 15 | 根据会议精神对文本和核心指标进行修改。 | 10月下旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 16 | 分别召开教授、博士及教师代表座谈会和各教学院院长、校直单位负责人座谈会，对规划文本征求意见。 | 11月中旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 17 | 下发《关于对我校“十五五”规划征求意见的通知》，第一次在全校范围内征求意见。 | 11月底 | 发展规划处 |  |
| 18 | 各教学院上交院规划文本初稿。 | 11月底 | 各教学院 |  |
| 19 | 编制小组吸纳各教学院、校直各部门的意见和建议，对规划文本和核心指标再次进行修改，形成征求意见稿第二稿。 | 12月上旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 20 | 各教学院在组织学校规划文本讨论的同时，同步对院规划文本进行修改。 | 12月中旬 | 各教学院 |  |
| 21 | 征求省市相关职能部门、校友、合作企事业单位、退休同志的意见建议，并进行修改完善。 | 12月中旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 22 | 邀请相关高校专家，召开学校“十五五”规划文本的专家评审会，对规划文本进行评审评议。 | 12月下旬 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |
| 23 | 按照评审意见进行修改完善，形成十五五规划文本审议稿。 | 12月底 | 发展规划处、各专项规划编制工作组 |  |

附件3：

XX专项“十五五”发展规划（草案提纲）

一、“十四五”专项建设回顾

（一）建设成效

（二）特色和优势

（三）问题与挑战

二、指导思想

三、发展目标和指标

（一）发展目标

（二）具体指标

四、实施路径与重要举措

（一）实施路径

（二）重要举措（阐述将采取哪些举措来实现发展目标）

五、保障措施

（一）组织保障（阐述组织体制和运行机制等方面的保障）

（二）制度保障（阐述管理制度、评价制度等方面的保障）

（三）条件保障（阐述保障规划实施所提供的条件方面的保障）

附件4：

ＸＸ学院“十五五”事业发展规划（草案提纲）

一、“十四五”发展回顾

（一）主要成绩

（二）问题和形势分析

二、指导思想和发展目标

（一）指导思想

（二）发展目标（涵盖人才培养、学科建设、师资队伍、科学研究、社会服务、国际化、文化建设等方面）

三、发展思路和任务举措

（一）发展思路

（二）主要任务与举措（主要阐述为实现发展目标，按照发展思路要完成的主要任务以及所采取的主要举措）

四、保障措施

（一）组织保障（阐述学院组织体制和思想政治工作等方面的保障）

（二）机制保障（阐述学院在内部机制改革、提高管理质量和水平等方面的保障）

（三）条件保障（阐述保障规划实施所提供的条件方面的保障）